## Mode d'emploi
Traitement des risques et déclaration d'applicabilité ISO/IEC 42001 · Léa · Orséa Banque
Étape 4 du projet : mesures de traitement, risque résiduel et déclaration d'applicabilité des 38 contrôles de l'Annexe A d'ISO/IEC 42001:2023.
Cotation saisie en bleu ; niveaux calculés automatiquement (V + G ≥ 7 = Élevé, 5 ou 6 = Moyen, ≤ 4 = Faible).
Principe directeur : on ne peut pas empêcher toutes les injections ou erreurs d'un modèle de langage ; on limite ce qu'elles peuvent provoquer.

## Plan de traitement
Id | Mesure | Type | Risques traités | Contrôles ISO 42001 | Responsable | Priorité | Échéance
T-01 | Ancrer les réponses sur la base de connaissances validée, avec source citée ; si aucune source, Léa le dit et propose un conseiller | Technique | R-IA-08, R-IA-09 | A.6.2.2, A.7.4 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-02 | Afficher l'extrait officiel (grille tarifaire, conditions générales) pour les frais, délais et droits, sans reformulation | Technique | R-IA-08 | A.6.2.2, A.8.2 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-03 | Jeu de tests avant chaque mise en production : questions pièges, injections, extraction de consigne, cas de clients vulnérables ; seuil de réussite fixé | Organisationnelle | R-IA-01, R-IA-02, R-IA-07, R-IA-08, R-IA-09 | A.6.2.4 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-04 | Relecture humaine d'un échantillon de conversations chaque semaine et suivi d'indicateurs de qualité | Organisationnelle | R-IA-08, R-IA-09 | A.6.2.6 | Directeur relation client | P1 | Dès la mise en service
T-05 | Traiter les libellés et contenus externes comme des données non fiables : affichés tels quels, jamais interprétés comme des consignes | Technique | R-IA-02 | A.6.1.3, A.6.2.2 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-06 | Liste blanche : aucun numéro, lien ou procédure en dehors des canaux officiels d'Orséa dans les réponses | Technique | R-IA-02, R-IA-04 | A.6.2.2 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-07 | Filtres d'entrée et de sortie : détection des tentatives de contournement, des propos inappropriés et des données sensibles | Technique | R-IA-01, R-IA-07 | A.6.2.5 | RSSI | P1 | Avant mise en service
T-08 | Consigne système sans information sensible : aucune règle anti-fraude ni donnée interne dans la consigne | Technique | R-IA-07 | A.6.2.3 | Équipe data | P1 | Avant mise en service
T-09 | Accès aux données limité au compte du client connecté, en lecture seule, contrôlé par le serveur et non par le modèle | Technique | R-IA-03, R-IA-10 | A.6.1.3 | RSSI | P1 | Avant mise en service
T-10 | Aucune action possible sur le compte ; tout ajout de fonction est validé par le comité IA après analyse de risques | Organisationnelle | R-IA-10 | A.9.4 | Responsable IA | P1 | Permanent
T-11 | Masquage des données très sensibles et nouvelle authentification pour les questions sensibles | Technique | R-IA-04 | A.6.2.2 | Équipe data | P2 | 3 mois après mise en service
T-12 | Contrat avec l'éditeur du modèle : ni conservation ni entraînement sur les données, hébergement dans l'UE, clauses DORA, notification des incidents | Contractuelle | R-IA-05, R-IA-11 | A.10.3 | Achats | P1 | Avant mise en service
T-13 | Journaux de conversation chiffrés, conservés 90 jours, accès restreint et lui-même journalisé | Technique | R-IA-06 | A.6.2.8 | RSSI | P1 | Avant mise en service
T-14 | Bouton permanent « parler à un conseiller » et transfert automatique en cas de signaux de fragilité | Technique | R-IA-09, R-IA-13 | A.9.2, A.8.2 | Directeur relation client | P1 | Avant mise en service
T-15 | Mention « Vous échangez avec une IA » dès l'ouverture de la conversation, avec une notice d'information | Organisationnelle | R-IA-13 | A.8.2 | Responsable IA | P1 | Avant mise en service
T-16 | Limites de débit par client, plafond de coût mensuel et détection des robots | Technique | R-IA-12 | A.4.5 | RSSI | P2 | Avant mise en service
T-17 | Mode dégradé sans Léa (renvoi vers la FAQ et les conseillers) et plan de sortie vers un autre éditeur | Organisationnelle | R-IA-11 | A.10.3, A.6.2.6 | DSI | P2 | 3 mois après mise en service
T-18 | Modification de la base de connaissances validée par deux personnes et versionnée | Organisationnelle | R-IA-14 | A.7.4, A.7.5 | Directeur relation client | P2 | Avant mise en service
T-19 | Procédure d'incident IA intégrée à la gestion des incidents, avec un canal de signalement pour les collaborateurs | Organisationnelle | Tous | A.3.3, A.8.4 | RSSI | P1 | Avant mise en service
T-20 | Formation à la maîtrise de l'IA (AI Act, article 4) pour l'équipe data, les conseillers et le COMEX | Organisationnelle | Tous | A.4.6 | Responsable IA | P2 | 3 mois après mise en service

## Risque résiduel
Risque | Intitulé | V actuelle | G actuelle | Niveau actuel | Mesures | V résiduelle | G résiduelle | Niveau résiduel | Décision
R-IA-01 | Contournement des consignes (injection directe) | 4 | 2 | Moyen | T-03, T-07 | 2 | 2 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-02 | Injection indirecte par un libellé de virement | 2 | 3 | Moyen | T-03, T-05, T-06 | 1 | 3 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-03 | Fuite des données d'un autre client | 2 | 4 | Moyen | T-09 | 1 | 4 | Moyen | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-04 | Ingénierie sociale via une session volée | 2 | 3 | Moyen | T-06, T-11 | 1 | 3 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-05 | Conservation des conversations par l'éditeur | 3 | 3 | Moyen | T-12 | 1 | 3 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-06 | Fuite des journaux de conversation | 2 | 4 | Moyen | T-13 | 1 | 4 | Moyen | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-07 | Divulgation de la consigne système | 3 | 3 | Moyen | T-03, T-07, T-08 | 2 | 2 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-08 | Réponse inventée (hallucination) | 4 | 3 | Élevé | T-01, T-02, T-03, T-04 | 2 | 3 | Moyen | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-09 | Mauvaise orientation d'un client vulnérable | 3 | 3 | Moyen | T-01, T-03, T-04, T-14 | 2 | 3 | Moyen | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-10 | Action non autorisée sur le compte | 1 | 4 | Moyen | T-09, T-10 | 1 | 4 | Moyen | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-11 | Panne ou changement de conditions de l'éditeur | 3 | 2 | Moyen | T-12, T-17 | 3 | 1 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-12 | Consommation abusive | 3 | 2 | Moyen | T-16 | 1 | 2 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-13 | Absence d'information sur l'IA | 2 | 2 | Faible | T-14, T-15 | 1 | 2 | Faible | Acceptation par le directeur relation client
R-IA-14 | Empoisonnement de la base de connaissances | 1 | 3 | Faible | T-18 | 1 | 2 | Faible | Acceptation par le directeur relation client

## SoA ISO 42001
Thème | Intitulé du thème | Contrôle | Intitulé | Applicable | Justification et mise en œuvre | Mesures | État
A.2 | Politiques | A.2.2 | Politique IA | Oui | Politique rédigée (document « Contexte et politique IA »), à approuver par le COMEX | — | Partiel
A.2 | Politiques | A.2.3 | Alignement avec les autres politiques | Oui | La politique IA s'appuie sur la PSSI et la politique de protection des données | — | Partiel
A.2 | Politiques | A.2.4 | Revue de la politique IA | Oui | Revue annuelle prévue | — | À faire
A.3 | Organisation interne | A.3.2 | Rôles et responsabilités | Oui | Rôles définis (document « Contexte et politique IA », clause 5.3) | — | Partiel
A.3 | Organisation interne | A.3.3 | Signalement des préoccupations | Oui | Canal de signalement pour les collaborateurs | T-19 | À faire
A.4 | Ressources | A.4.2 | Documentation des ressources | Oui | Inventaire des composants de Léa (modèle, base de connaissances, connecteurs) | — | Partiel
A.4 | Ressources | A.4.3 | Ressources en données | Oui | Base de connaissances documentée et validée | T-18 | À faire
A.4 | Ressources | A.4.4 | Outils | Oui | Outils de test et de filtrage documentés | T-03, T-07 | À faire
A.4 | Ressources | A.4.5 | Ressources système et de calcul | Oui | Limites de débit et plafond de coût | T-16 | À faire
A.4 | Ressources | A.4.6 | Ressources humaines | Oui | Compétences et formation à la maîtrise de l'IA | T-20 | À faire
A.5 | Évaluation des impacts | A.5.2 | Processus d'analyse d'impact | Oui | Analyse d'impact obligatoire avant toute mise en service | — | Partiel
A.5 | Évaluation des impacts | A.5.3 | Documentation des analyses d'impact | Oui | Analyse documentée (fichier IA-02) | — | En place
A.5 | Évaluation des impacts | A.5.4 | Impact sur les personnes | Oui | Clients, clients vulnérables, conseillers évalués | — | En place
A.5 | Évaluation des impacts | A.5.5 | Impact sociétal | Oui | Confiance dans les services bancaires en ligne évaluée | — | En place
A.6 | Cycle de vie | A.6.1.2 | Objectifs de développement responsable | Oui | Engagements de la politique IA traduits en exigences | T-10 | Partiel
A.6 | Cycle de vie | A.6.1.3 | Processus de conception responsable | Oui | Séparation données et consignes, accès contrôlé par le serveur | T-05, T-09 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.2 | Exigences et spécifications | Oui | Ancrage, extraits officiels, liste blanche, masquage | T-01, T-02, T-06, T-11 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.3 | Documentation de conception | Oui | Consigne système et architecture documentées | T-08 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.4 | Vérification et validation | Oui | Jeu de tests et seuil de réussite avant production | T-03 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.5 | Déploiement | Oui | Filtres d'entrée et de sortie actifs avant ouverture | T-07 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.6 | Exploitation et surveillance | Oui | Relecture d'échantillons, indicateurs, mode dégradé | T-04, T-17 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.7 | Documentation technique | Oui | Documentation technique de Léa tenue à jour | T-08 | À faire
A.6 | Cycle de vie | A.6.2.8 | Journaux d'événements | Oui | Journaux chiffrés, conservés 90 jours | T-13 | À faire
A.7 | Données | A.7.2 | Données pour le développement | Oui | Orséa n'entraîne pas de modèle ; contrôle applicable à la base de connaissances et aux jeux de tests | T-03, T-18 | À faire
A.7 | Données | A.7.3 | Acquisition des données | Oui | Origine des documents de la base de connaissances maîtrisée | T-18 | À faire
A.7 | Données | A.7.4 | Qualité des données | Oui | Documents validés et à jour | T-01, T-18 | À faire
A.7 | Données | A.7.5 | Provenance des données | Oui | Versionnage des documents | T-18 | À faire
A.7 | Données | A.7.6 | Préparation des données | Oui | Découpage et indexation de la base de connaissances documentés | T-18 | À faire
A.8 | Information des parties intéressées | A.8.2 | Information des utilisateurs | Oui | Mention IA, notice, accès à un conseiller | T-14, T-15 | À faire
A.8 | Information des parties intéressées | A.8.3 | Communication externe | Oui | Signalement aux autorités selon l'AI Act, le RGPD et DORA | T-19 | À faire
A.8 | Information des parties intéressées | A.8.4 | Communication des incidents | Oui | Information des clients concernés en cas d'incident | T-19 | À faire
A.8 | Information des parties intéressées | A.8.5 | Informations pour les parties intéressées | Oui | Notice publique sur l'usage de l'IA par Orséa | T-15 | À faire
A.9 | Utilisation des systèmes d'IA | A.9.2 | Processus d'utilisation responsable | Oui | Transfert vers un conseiller, revue des usages | T-14 | À faire
A.9 | Utilisation des systèmes d'IA | A.9.3 | Objectifs d'utilisation responsable | Oui | Indicateurs de qualité et de satisfaction | T-04 | À faire
A.9 | Utilisation des systèmes d'IA | A.9.4 | Usage prévu | Oui | Léa informe et oriente, aucune action sur le compte | T-10 | Partiel
A.10 | Relations avec les tiers | A.10.2 | Répartition des responsabilités | Oui | Responsabilités entre Orséa et l'éditeur du modèle fixées au contrat | T-12 | À faire
A.10 | Relations avec les tiers | A.10.3 | Fournisseurs | Oui | Clauses de l'éditeur : données, hébergement UE, DORA, sortie | T-12, T-17 | À faire
A.10 | Relations avec les tiers | A.10.4 | Clients | Oui | Conditions d'utilisation de Léa présentées aux clients | T-15 | À faire

## Synthèse
Niveau | Avant traitement | Après traitement | État des contrôles ISO 42001 | Nombre
Élevé | 1 | 0 | En place | 3
Moyen | 11 | 5 | Partiel | 7
Faible | 2 | 9 | À faire | 28
Total | 14 | 14 | Total | 38